SEMESTER  GENAP

TAHUN AKADEMIK 2025-2026

| Mata Kuliah | : | RISET OPERASIONAL | Semester Kelas / Tipe Soal Prodi/Prog Pend. | : : : | IV (Empat) 4 F - Man / Tipe B Manajemen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hari/Tanggal | : | Selasa / 23 Mei 2026 | Dosen | : | Arta Rusidarma Putra, ST., MM |
| Waktu | : | 20.10 – 21.40 | Sifat Ujian | : | Open Book |

- Petunjuk Umum:

- Berdo’alah  sebelum mengerjakan soal

- Kerjakan soal-soal yang dianggap paling mudah terlebih dahulu

- Setelah selesai bacalah hamdallah

- Petunjuk Khusus

- Dilarang bekerja sama.

- Kerjakan soal dengan jelas sesuai jumlah soal yang tersedia.

Jawablah pertanyaan berikut dengan jelas dan benar

- Seorang pemborong ingin membangun sebuah rumah dengan melalui 10 tahapan yang dijelaskan dalam tabel berikut :

| Kegiatan | Kegiatan Pendahulu | Waktu (Minggu) |
| --- | --- | --- |
| A |  | 3 |
| B |  | 5 |
| C | A,B | 8 |
| D | B | 6 |
| E | C,D | 5 |
| F | E | 7 |
| G | E | 4 |
| H | F | 3 |
| I | H | 5 |
| J | G,I | 7 |

Buatlah : a) Jaringan Kerja; b) Jalur Kritis; c) Waktu Penyelesaian; d) Gant Chartnya

,,,,,,,,,,SELAMAT MENGERJAKAN,,,,,,,,,,